# Model Dokumen Pelaksanaan Swakelola PBJ di Desa

Nomor: […] Tanggal: […]

Untuk Pengadaan

[…….]

Desa: […] Kabupaten/Kota: […] Tahun Anggaran […]

Catatan dalam penggunaan model dokumen pelaksanaan swakelola pengadaan barang/jasa di Desa:

Kasi/Kaur dibantu oleh TPK melengkapi semua isian dalam model dokumen pelaksanaan swakelola ini sesuai dengan paket pekerjaan swakelola yang akan dikerjakan di Desa setempat.

# Daftar Isi

- Daftar Isi	3

- Pengantar Dokumen Pelaksanaan Swakelola	4

  - Umum	4

  - Petunjuk Membaca Dokumen Pelaksanaan Swakelola	4

  - Singkatan/Definisi	4

  - Dasar Hukum	5

- Pelaksanaan Swakelola	6

Bagian 1 Catatan Hasil Pembahasan Kegiatan Persiapan Pengadaan	6

Bagian 2 Contoh Laporan Kemajuan Pekerjaan	7

Bagian 3 Contoh Laporan Penggunaan Material/Bahan, Sarana Prasarana/ Peralatan, dan Tenaga Kerja	9

Bagian 4 Contoh Laporan Evaluasi Kegiatan Swakelola Berdasarkan Hasil Pengendalian 10 Bagian 5 Contoh Pengumuman Hasil Kegiatan Pengadaan Secara Swakelola	11

# Pengantar Dokumen Pelaksanaan Swakelola

## Umum

Pelaksanaan Swakelola dapat dilakukan oleh Desa untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa yang sumber anggarannya berasal dari APB Desa dan pelaksanaannya berdasarkan pada peraturan bupati/walikota tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Model Dokumen Pengadaan Pelaksanaan Swakelola di Desa ini dapat digunakan sebagai acuan bagi Desa dalam melaksanakan pengadaan melalui Swakelola.

## Petunjuk Membaca Dokumen Pelaksanaan Swakelola

Bagian 1 - Catatan Hasil Pembahasan Kegiatan Persiapan Pengadaan

Bagian ini berisi notulensi rapat persiapan pengadaan secara Swakelola yang dihadiri oleh Kasi/Kaur dan TPK. Catatan ini disusun oleh TPK dan diketahui oleh Kepala Desa.

Bagian 2 - Contoh Laporan Kemajuan Kegiatan

Bagian ini berisi pencatatan progres/kemajuan capaian output dengan membandingkan rencana setiap tahapan dengan realisasi kemajuan kegiatan meliputi: persentase kemajuan, biaya, dan jadwal pekerjaan yang disusun oleh Kasi/Kaur.

Bagian 3 - Contoh Laporan Penggunaan Material/Bahan, Sarana Prasarana/ Peralatan, dan Tenaga Kerja

Bagian ini berisi pencatatan penggunaan sumber daya yang terdiri dari tenaga kerja, material/bahan, dan sarana prasarana/peralatan pada setiap tahapan kegiatan dengan membandingkan rencana penggunaan sumber daya sesuai dengan dokumen RAB Pengadaan dengan realisasi. Laporan ini disusun oleh TPK dan diverifikasi oleh Kasi/Kaur penanggungjawab kegiatan.

Bagian 4 - Contoh Laporan Evaluasi Kegiatan Swakelola Berdasarkan Hasil Pengendalian

Bagian ini berisi format laporan dari Kasi/Kaur kepada TPK.

Bagian 5 - Contoh Pengumuman Hasil Kegiatan Pengadaan secara Swakelola

Bagian ini berisi informasi hasil paket kegiatan: nama, nilai, output, lokasi, waktu.

## Singkatan/Definisi

Dokumen ini berisi istilah/singkatan/definisi sebagai berikut:

| Kepala Desa | : | pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah |
| --- | --- | --- |
| Kasi | : | Kepala Seksi |
| Kaur | : | Kepala Urusan |
| Tim Pelaksana Kegiatan | : | yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang membantu Kasi/Kaur dalam melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kasi/Kaur |
| Masyarakat | : | masyarakat Desa setempat dan/atau masyarakat desa |

|  |  | sekitar lainnya |
| --- | --- | --- |
| Penyedia | : | Badan usaha atau orang perorangan yang menyediakan barang/jasa |
| DPA | : | Dokumen Pelaksanaan Anggaran |
| RAB Pengadaan | : | rencana anggaran dan biaya yang disusun oleh Kasi/Kaur menjelang dilaksanakannya kegiatan Swakelola berdasarkan RAB pada DPA |
| Kerangka Acuan Kerja | : | yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang disusun oleh Kasi/Kaur untuk menjelaskan tujuan dan lingkup pekerjaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan |

## Dasar Hukum

Dokumen Swakelola ini disusun berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

# Pelaksanaan Swakelola

Bagian 1	Catatan Hasil Pembahasan Kegiatan Persiapan Pengadaan NOTULEN

RAPAT PEMBAHASAN KEGIATAN

Tempat Pelaksanaan : Hari/Tanggal	: Waktu Pelaksanaan : Agenda	:

- Latar Belakang

- Pembahasan

- Tindak Lanjut

Ketua TPK

(tanda tangan)

Mengetahui,

Kepala Desa

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)	(Nama Lengkap)

Petunjuk Pengisian:

- Latar Belakang

Bagian latar belakang memuat penjelasan singkat mengenai perlunya dilakukan kegiatan pengadaan barang/jasa dan menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan.

- Pembahasan

Bagian pembahasan memuat ringkasan hal yang menjadi topik diskusi pembahasan kegiatan serta mencantumkan hasil kesepakatan dari diskusi yang telah dilakukan.

- Tindak Lanjut

Bagian tindak lanjut memuat hasil keputusan atau kesimpulan diskusi serta tindak lanjut yang akan dilakukan.

## Bagian 2	Contoh Laporan Kemajuan Pekerjaan

LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN KEGIATAN

Periode: 	s.d.

| No | Tahap Kegiatan | Perbandingan | Biaya | Persentase Kemajuan (%) | Jadwal Pekerjaan (Hari/Minggu/Bulan ke-) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ket. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | … | n |  |
| a | b | c | d | e | f |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | g |
| 1 | Pekerjaan Persiapan | Rencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Pekerjaan … | Rencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | dst | Rencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total Pekerjaan … |  |  | Rp … | … % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*) periode diisi dengan rentang tanggal pelaporan secara harian/mingguan/bulanan pada setiap tahapan kegiatan sesuai ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian/kesepakatan

, 		 Kepala Seksi/Kepala Urusan* Bidang

*) pilih salah satu

tanda tangan)

(Nama Lengkap)

Petunjuk Pengisian:

| No. | Uraian |
| --- | --- |
| 1 | Kolom a diisi dengan nomor urut |
| 2 | Kolom b diisi dengan tahapan kegiatan/pekerjaan yang dibutuhkan. Contoh: Pekerjaan Persiapan, Pekerjaan Galian Tanah, Pekerjaan Finishing |
| 3 | Kolom c diisi dengan: Baris Pertama: rencana Baris Kedua: realisasi |
| 4 | Kolom d diisi dengan: Baris Pertama: rencana biaya per tahapan kegiatan yang diambil dari tabel RAB Baris Kedua: realisasi biaya per tahapan kegiatan |
| 5 | Kolom e diisi dengan: Baris Pertama: persentase rencana kemajuan per tahapan kegiatan yang diambil dari tabel RAB Baris Kedua: persentase realisasi kemajuan setiap tahapan kegiatan |
| 6 | Kolom f diisi dengan: Baris Pertama: rencana jadwal pekerjaan yang diambil dari tabel RAB (ditandai dengan centang/diwarnai) Baris Kedua: realisasi jadwal pekerjaan (ditandai dengan centang/diwarnai) |
| 7 | Kolom g diisi dengan keterangan apabila diperlukan. Khusus baris realisasi, jika ada perbedaan antara rencana dan realisasi kolom keterangan diisi dengan informasi, alasan, justifikasi, kendala, dan lain-lain. |
| 8 | Total pekerjaan diisi dengan jumlah realisasi biaya dan persentase kemajuan kegiatan |

## Bagian 3	Contoh	Laporan	Penggunaan	Material/Bahan,	Sarana	Prasarana/ Peralatan, dan Tenaga Kerja

LAPORAN PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Pada pengadaan 	<nama pekerjaan>

*Periode: 	s.d.

| No | Sumber Daya | Rencana |  | Realisasi |  | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Volume | Total Biaya | Volume | Total Biaya |  |
| a | b | c | d | e | f | g |
| 1 | Tenaga Kerja |  |  |  |  |  |
| 2 | Material/Bahan |  |  |  |  |  |
| 3 | Sarana Prasarana/ Peralatan |  |  |  |  |  |

*) periode diisi dengan rentang tanggal pelaporan secara harian/mingguan/bulanan pada setiap tahapan kegiatan sesuai ketentuan yang diatur dalam surat perjanjian/kesepakatan

Ketua TPK

ttd,

Diverifikasi oleh

Kasi/Kaur

ttd,

(nama lengkap)	(nama lengkap)

Petunjuk Pengisian:

| No. | Uraian |
| --- | --- |
| 1 | Kolom a diisi dengan nomor urut |
| 2 | Kolom b diisi dengan jenis sumber daya. Misal: tenaga kerja, material, peralatan |
| 3 | Kolom c diisi dengan rencana penggunaan volume sumber daya yang diambil dari dokumen RAB dengan satuan. Misal: - Tenaga kerja: 10 Orang Bulan (OB)/Orang Harian (OH)/Orang Jam (OJ) - Bahan: 10 meter, 10 kg, 1 sak, kubik (m3) - Peralatan: 1 unit |
| 4 | Kolom d diisi dengan rencana penggunaan anggaran/biaya sumber daya yang diambil dari dokumen RAB (dalam rupiah) |
| 5 | Kolom e diisi dengan realisasi penggunaan volume sumber daya dengan satuan. Misal: - Tenaga kerja: 10 Orang Bulan (OB)/Orang Harian (OH)/Orang Jam (OJ) - Bahan: 10 meter, 10 kg, 1 sak, kubik (m3) - Peralatan: 1 unit |
| 6 | Kolom f diisi dengan realisasi penggunaan anggaran/biaya (dalam rupiah) |
| 7 | Kolom g diisi dengan informasi, alasan, justifikasi, kendala, dan lain-lain jika ada perbedaan antara rencana dengan realisasi |

Bagian 4	Contoh	Laporan Evaluasi Kegiatan Swakelola Berdasarkan Hasil Pengendalian

LAPORAN EVALUASI KEGIATAN

Pada pengadaan 	<nama pekerjaan>

[tempat], 	[tanggal] 	[bulan]	[tahun]

Nomor	:

Lampiran : 1 (satu) berkas

Perihal	: Laporan Evaluasi Kegiatan Swakelola Berdasarkan Hasil Pengendalian

Kepada Yth :

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) di-

Menindaklanjuti hasil pengendalian pelaksanaan kegiatan Swakelola periode

s.d. 	, berikut kami sampaikan laporan pengendalian pelaksanaan kegiatan sebagaimana terlampir (Laporan Kemajuan Pekerjaan dan Laporan Penggunaan Sumber Daya). Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- Terkait jadwal …

- Terkait biaya ….

- Terkait persentase kemajuan …

- Hal lainnya (misalnya terkait penggunaan sumber daya/material/peralatan).

Untuk itu, kami minta agar TPK dapat melakukan perbaikan/tindak lanjut berdasarkan hal-hal tersebut di atas.

Kepala Seksi/Kepala Urusan* Bidang

*) pilih salah satu

(tanda tangan)

(Nama Lengkap)

Tembusan: Kepala Desa

Bagian 5	Contoh Pengumuman Hasil Kegiatan Pengadaan Secara Swakelola

[Kop Surat TPK]

PENGUMUMAN HASIL KEGIATAN PENGADAAN SECARA SWAKELOLA

Nomor:

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa 	 dengan ini menyampaikan hasil pelaksanaan kegiatan Pengadaan secara Swakelola Tahun Anggaran 	, sebagai berikut:

- Nama Kegiatan	:

- Nilai Pengadaan sebesar	: Rp	(	)

- Keluaran/Output	:

[terdiri dari volume dan satuan]

- Lokasi	:

- Waktu Pelaksanaan	:

[tanggal mulai dan tanggal selesai]

Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk dapat diketahui bersama.

[tempat], 	[tanggal] 	[bulan] 	[tahun]

Tim Pelaksana Kegiatan (TPK)

  - :

(nama Ketua)	ttd

  - :

(nama Sekretaris)	ttd

  - :

(nama Anggota)	ttd

DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN STRATEGI	DAN	KEBIJAKAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SARAH SADIQA